## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Mayo - Agosto
| Nombre del Profesor: | Rolando Rodríguez Vázquez
| Grupo: | "A"
| Materia: | Animación 3D
| No. De Equipo: | 3
| Nombre del proyecto: | Gestor de Comercio Electronico Atraves de apliacaciones web.
Integrantes del equipo:
| 1 | Dominguez Reyes Ulrico
| 2 | Hernández de Jesus Raquel
| 3 | López Jiménez Verónica
| 4 | Rosales Delgado Andrea
| 5 | Rosas celis Brenda
6

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 | 2015-09-14 | Reunión con el equipo | Proceso | Nos reunimos para buscar alguna empresa con la cual trabajar. Al no encontrar ese dia acordamos buscar la empresa el dia 16/09/2015 | miinuta-01 | Andrea Rosales Delgado
2 | 2015-09-16 | Reunión con el equipo | Terminado | Acudimos a cuitlahua en busca de la empresa como estava acordado para la busqueda de la empresa despues de varias horas de busqueda nos aceptaron en la empresa Peña Deportes en la cual nos dieron una cita. | minuta-02 | Brenda Rosas Celis
3 | 2015-09-17 | Reunión con el empresario | Terminado | Se visito la empresa Peña Deportes en la que presentamos la propuesta del proyecto, en la cual nos aceptaron. se mencionaron los beneficios del gestor que no tendra ningun costo, ya que es una practica escolar. Se le solicito al encargado de la empresa los antecedentes a si como nombre y direccion de la empresa para comenzar la documentacion. | Documento de informacion de la empresa. | Ulrico Dominguez Reyes
4 | 2015-09-18 | Reunión con el empresario | Terminado | Se acudio para que el empresario firmara las actas | Actas. | Raquel Hernandez de Jesus
5 | 2015-09-18 | Reunión con el equipo | Terminado | En esta reunion de equipo realizada empezamos a realizar la documentacion del avance de primer parcial puesto que ya teniamos la empresa sobre la cual trabajar. | Documento en word. | Veronica Lopez Jimenez
6 | 2015-09-21 | Reunión con el equipo | Terminado | Nos reunimos para ordenar mas detalladamente la documentacion de primer avance de proyecto. | Documento en word. | Ulrico Dominguez Reyes
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Cronograma de Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Cronograma de Actividades
Nombre del Proyecto: |  | Gestionar un sitio de comercio electronico a través de aplicaciones web. | [10 empty] | Fecha elaboración: |  |  |  |  | 08 de septiembre de 2015
Objetivo del Proyecto: |  | Elaborar un gestor de contenido mediante la aplicación joomla y modelado 2D utilizando los sorftwares necesarios.
No. | Actividad |  | Producto (Evidencia de actividad realizada) | P/R | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Busqueda de empresa. |  | minuta-02 | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3
2 | Recabacion de informacion de la empresa. |  | Documento en word | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3
3 | Reunion con el empresario |  | Actas | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3
4 |  |  | Documento en word | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 5
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
5 | Descripcion de la problemática |  | Documento en word | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 5
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
6 | Objetivos |  | Documento en word | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 5
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
7 | Justificacion |  | Documento en word | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 5
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
8 | Alcance y limitaciones |  | Documento en word | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 5
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
9 | Marco teorico |  | Documento en word | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 5
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
10 | Formatos de control del proyecto |  | Documento en word | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 5
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
12 | Reunion de equipo |  | Producto(Primer avance de proyecto docuento en word) | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 5
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 5
13 |  |  |  | P
R
14 |  |  |  | P
R
15 |  |  |  | P
R
16 |  |  |  | P
R
17 |  |  |  | P
R
18 |  |  |  | P
R
19 |  |  |  | P
R
20 |  |  |  | P
R
21 |  |  |  | P
R
22 |  |  |  | P
R
23 |  |  |  | P
R
24 |  |  |  | P
R
25 |  |  |  | P
R
26 |  |  |  | P
R
27 |  |  |  | P
R
28 |  |  |  | P
R
29 |  |  |  | P
R
30 |  |  |  | P
R
31 |  |  |  | P
R
32 |  |  |  | P
R
33 |  |  |  | P
R
34 |  |  |  | P
R
35 |  |  |  | P
R
Antecedentes de la empresa

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro